## Slide 1
Gemeinsam für Melsbach

## Slide 2
Erste
Vorstellung
wie die Dorfgemeinschaft die weitere Entwicklung sieht
was sie von der Verwaltung / Politik erwartet
was die Einzelnen zur Entwicklung beitragen wollen
Bereiche:
Lebensqualität
Form des Zusammenlebens
Identifikation
Beteiligung am 26.09.2012
Dorferneuerung und Leitbildentwicklung
in der Gemeinde Melsbach

## Slide 3
Der Ablauf
des Projektes

## Slide 4
1. AG-Sitzung
2. AG-Sitzung
3. AG-Sitzung
4. AG-Sitzung
AG 1
AG 2
AG 3
2. Bürgerversammlung
3. Bürgerversammlung
1. Bürgerversammlung
Erwachsene
Befragung mit Interviews
Jugendliche
Gruppeninterviews
Kinder
Begehungen
„Experten“
Gespräche
Abschlussbericht / Integriertes Handlungskonzept

## Slide 5
Wer sind unsere Experten: Gespräche (Leitfragen gestützt)
Wer ist ein Experte ? Beispiele:
Bsp-Frage für das Expertengespräch: „Welche Bedeutung messen Sie Ihrer Organisation/Ihrem Verein/Ihrer Partei bei der Gestaltung der Lebensbedingungen in Melsbach zu?“

## Slide 6
Die 2. Bürgerversammlung: Präsentation der Ergebnisse der Befragung und gemeinsames Finden von Arbeitsgruppen-Themen

## Slide 8
Beispiele für mögliche Arbeitsgruppen-Themen
Alt werden
in Melsbach
Verkehrssituation
Lebensqualität
Tourismus
? ? ? ? ?

## Slide 9
1.Sitzung
Situationsanalyse
2.Sitzung
Recherche: Was gibt es schon? Wer macht was? Was kann / sollte Kommune tun?
4.Sitzung
3.Sitzung
Problembeschreibung
Was kann bürgerschaftliches Engagement bedeuten?
Konkrete Projektentwicklung Mit welchen Projekten könnte man der konkreten Situation begegnen?
Erstellen einer Prioritätenliste (+ Identifizierung sog. „Starterprojekte“)
Wer ist verantwortlich für welches Projekt ?
Ablauf der Arbeitsgruppen
Notes: Beispiele für AG-Themen

## Slide 10
Die 3. Bürgerversammlung (Darstellung der Ergebnisse der AGs)

## Slide 11: Zeitablauf 2012
Vorbereitungen Erste Bürgerversammlung
Bewohner-Befragung
Experten-Befragung
Zweite Bürgerversammlung
AG-Sitzungen
Dritte Bürgerversammung
Bericht
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Sommerpause
* Adventszeit
+ Weihnachten
Zeitplan für 2012

## Slide 12: Zeitablauf 2013
Vorbereitung
Erste Bürgerversammlung
Bewohner-Befragung
Experten-Befragung
Auswertung
Zweite Bürgerversammlung
AG-Sitzungen
Dritte Bürgerversammung
Bericht
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Zeitplan für 2013

## Slide 13
Wir freuen uns auf die Gespräche, die Interviews, Ihre Anregungen, Ihre Ideen und Ihr Engagement sich einzubringen.